广东省交通运输厅关于铁路工程

设计变更管理的办法

- 第一章 总则

- 【目的依据】  为规范广东省铁路建设工程设计变更管理，保障工程质量和施工安全，合理控制工程建设投资，依据《中华人民共和国铁路法》《建设工程勘察设计管理条例》《铁路建设项目变更设计管理办法》等有关规定，制定本办法。

- 【适用范围和定义】  本办法适用于广东省主导投资建设的城际铁路、地方铁路、专用铁路、铁路专用线及广东省审批核准的高速铁路等省管铁路新建、改扩建工程项目的设计变更活动。

本办法所称设计变更，是指铁路工程建设项目施工图审核后至工程初步验收合格后一年以内，对设计文件所进行的修改或完善等活动。其中工程设计方案和范围均未发生变化，仅涉及设计工程量的调整时，建设单位应按照合同约定处理。

在施工图审核前需要对初步设计批复的重大内容进行调整（包括施工图总预算已超出初步设计批复总概算的情形）时，应参照Ⅰ类设计变更程序报初步设计批复部门批准；由地方政府或运营接管单位提出、经建设单位同意的新增工程，可按产生原因，参照Ⅱ类设计变更程序办理。

第三条【管理原则】  设计变更管理应当遵循“先批准、后实施，先设计、后施工”的原则，在确保工程安全、质量和使用功能的同时，科学合理、实事求是、分类管理、严格按照国家和省管铁路工程造价有关规定控制工程投资。任何单位和个人不得违规进行设计变更。

- 第四条【管理主体】  铁路建设行政主管部门依据管理职责，负责其权限内铁路工程项目设计变更管理工作。 铁路投资建设主体依据相关规定对其投资的铁路工程建设项目设计变更进行管理，对建设项目设计变更工作负管理责任。建设单位对其建设项目设计变更管理负主体责任。

- 第五条【各方责任】  建设单位应当加强对设计变更的管理。勘察设计单位应当提高设计质量，减少设计变更。各参建单位应当互相配合，确保建设项目正常开展。

- 第二章 设计变更分类

- 第六条【变更分类】  铁路建设项目设计变更分为Ⅰ类和Ⅱ类。

- 第七条【I类变更情形】  对初步设计审批内容进行变更且

- 符合下列情形之一者为Ⅰ类设计变更：

- 变更批准的建设规模、主要技术标准、重大方案或重大工程措施；

- 变更初步设计批复主要专业设计原则的；

- 调整初步设计批准总工期的；

- 建设项目投资超出初步设计批准总概算的；

- 国家、铁路行业和省相关规范、规定重大调整的。

前款第（一）项所称建设规模是指工程范围和车站（段、所）规模；主要技术标准是指铁路等级、正线数目、设计行车速度、线间距、最小曲线半径、限制坡度或最大坡度、牵引种类、机车类型或动车组类型、牵引质量、到发线有效长度、闭塞类型或行车指挥方式与旅客列车运行控制方式、建筑限界；重大方案及重大工程措施是指批复的线路、站位、重点桥渡、站房建筑方案、重要环水保措施等。详见附录A。

- 第八条【II类变更情形】  除Ⅰ类设计变更外的其他设计

- 变更为Ⅱ类设计变更。

- 第九条【变更划分】  Ⅰ类设计变更以设计变更原因划分，

- 一项设计变更原因为一个设计变更。

Ⅱ类设计变更以工点划分，同一工点或同一病害引起的不可分割的一次性变更为一个设计变更。同一工点中的不同变更内容、同一病害类型的不同工点、同一变更内容的不同段落应当分别划分为不同的设计变更。

任何单位和个人不得以任何理由支解设计变更规避审批，亦不得合并设计变更报批。

- 第三章 设计变更程序

- 第十条【适用情形】属于由省管铁路建设行政主管部门审批

- 的设计变更，其程序按本章规定执行。

- 第十一条【审批主体】  Ⅰ类设计变更，由建设单位按照本

- 办法规定的程序报项目初步设计批复单位审批。

Ⅱ类设计变更，增减投资800万元以上的，由建设单位按照本办法规定的程序报项目初步设计批复单位审批。

增减投资不满800万元的，由项目投资建设主体、建设单位审批。项目投资建设主体、建设单位应制定工程变更的相关管理制度，并报省管铁路建设行政主管部门备案。

- 第十二条【变更程序】  设计变更程序分为提出设计变更建

- 议、现场核实、设计变更建议确认、开展变更设计及编制设计文件（含变更费用）、初审设计变更文件、批准设计变更文件、审核下发设计变更施工图等。

（一）【设计变更建议】  施工图审核合格交付使用后，如遇需要进行设计变更，建设、勘察设计、施工、监理等单位就符合设计变更条件的内容提出设计变更建议，应当在变更内容实施前向建设单位提出设计变更建议，明确变更分类后，填写《设计变更建议表》（格式详见附录B）。

（二）【现场核实】  建设单位收到《设计变更建议表》后，需要组织现场核实的，应当组织勘察设计、施工、监理等单位现场核实，对现场现状进行照相摄影，并对照设计变更建议提出核实确认意见，确认人应当在确认意见上签字。确认意见和影像资料作为设计变更档案保管。

（三）【设计变更建议确认】  应报项目初步设计批复单位审批的设计变更，建设单位应当将现场核实后的设计变更建议，经项目投资建设主体审核后，报项目初步设计批复单位确认，建设单位依据确认意见组织开展变更设计工作。

（四）【开展变更设计、编制设计变更文件】  建设单位应组织勘察设计、施工、监理等单位进行现场勘查、研究会审，详细分析设计变更原因，确定设计变更分类，研究提出设计变更方案，确定责任单位及费用处理意见，形成由参审人员签字的《设计变更会审纪要》（格式详见附录C）。勘察设计单位按规定和相关要求编制设计变更文件。

- Ⅰ类设计变更文件应当在《设计变更会审纪要》下发后30个工作日内完成，Ⅱ类设计变更文件应当在《设计变更会审纪要》下发后10个工作日内完成。特殊情况下，设计变更文件完成时间可以由建设单位与勘察设计单位协商确定。

- 设计变更的设计深度应达到施工图深度，Ⅰ类设计变更受条件限制时应达到初步设计深度，其中工点按初步设计阶段的重点桥渡、重点隧道等设计要求进行设计。

（五）【初审设计变更文件】  报项目初步设计批复单位审批的设计变更，建设单位应当组织对设计变更文件进行初审，涉及土地、环境、水利等重大问题的设计变更，应当按照规定的程序先向相关行政主管部门报告，涉及市政设施衔接的变更设计，建设单位还应当在报批前征求沿线属地人民政府意见，经同意后，形成初审意见，经项目投资建设主体审核后，报项目初步设计批复单位审批。

（六）【批准设计变更文件】  项目初步设计批复单位应按相关规定要求在规定时限完成批复。设计方案需要委托第三方以及邀请相关专家进行评估或者评审的，所需时间相应延长。

对由项目投资建设主体和建设单位批复的设计变更，应当结合本项目管理实际情况，在管理制度中明确设计变更的报批时限。

（七）【审核下发变更施工图】  建设单位应根据设计变更批复组织勘察设计单位完善施工图，并组织对完善后施工图进行审核，将审核合格的施工图随同《设计变更通知单》（格式详见附录D）送达施工、监理等单位，并应当就非施工单位责任的部分与施工单位完善相关合同手续。

- 第十三条【报批文件构成】  报项目初步设计批复单位批准的设计变更，建设单位应当向省管铁路建设行政主管部门提供以下材料：

（一）设计变更建议的确认意见。

（二）建设单位的审核意见。包括项目基本情况，设计变更理由，设计变更建议的落实情况，变更前（新增工程除外）、后设计方案及预算审核情况、费用列支建议等，因涉及相关单位责任的变更工程，应当同时明确责任单位。

（三）设计变更文件。

1.设计变更文件申报表（格式详见附录E）：包括变更名称，变更原因，变更前（新增工程除外）、后设计主要方案，变更类别情形，概预算情况，设计变更文件组成等描述。

2.设计图纸。包括编制说明和设计图表。编制说明包括工程概况，变更的主要理由（说明变更的必要性和变更后设计方案的可行性）和内容；原设计方案，变更后设计方案，变更前、后工程量及变更预算费用对比情况；设计图表包括同口径变更前、后设计图纸。

3.预算文件：变更前、后预算及费用净增（减）情况，相关辅助或支撑性资料等。 如有委托咨询审核的，应将审核意见一并提交。

4.审查论证的相关会议纪要或专家咨询意见（如有）等，初步设计批复文件和施工图设计审核文件等。

5.其他：如合同文件。

（四）其他需要提交的相关材料。

- 第十四条【变更工程施工】 变更工程的施工原则上由原施工单位承担。如原施工单位不具备相应资质或能力时，建设单位应按照招投标有关规定另行确定工程施工单位。

- 第十五条【变更工程验工计价】  设计变更实施完成后，建设单位应当及时对设计变更进行验工计价，按合同相关条款的约定合理确定变更工程实际增减的合同费用。验工计价应当按照相关验工计价规范和合同约定的验工计价规则进行。

- 第十六条【动态设计情形】对于设计规范要求采用动态设计的铁路工程，建设单位应当与勘察设计单位在合同中就动态设计范围和内容进行明确，可以参照Ⅱ类设计变更办理。

本款所称动态设计是指受建设条件限制，难以在勘察设计阶段完全准确掌握地质情况，按照有关设计规范要求，需在施工过程中动态查明地质情况，并对施工图设计进行补充、修改或完善的设计方法。

第十七条【应急处治的变更工程】因无法预见或不可抗力导致的突发事件或特殊情况，影响保通或工程安全，需要立即实施的铁路工程设计变更，建设单位可以组织相关单位先进行紧急处理，不需要办理设计变更建设申请。应急情况解除后，应及时按规定履行设计变更报批程序，并提供影像等支撑资料。

- 第十八条【相关手续】设计变更涉及土地、环保等审批事项的，应当依法履行相关审批程序。

- 第四章 设计变更费用

- 第十九条【基本原则】  设计变更编制和审核单位（如有）应当严格按照国家和省有关规定以及相关造价标准编制和审核设计变更费用，费用应界面清晰、费用完整、计费准确，确保设计变更费用的合理性和准确性。

- 第二十条【编制原则】  报项目初步设计批复单位审批的设计变更，其费用应当采用原备案施工图预算编制原则（涉及新增其他专业工程的，从其行业编制规定）。项目投资建设主体或建设单位自行审批的设计变更，其费用的确定应当按照管理制度执行，合同有约定的，执行合同约定；合同没有约定的，可参照前款要求进行确定。

设计变更工程费用编制期材料价格一般按照备案施工图预算的材料价格执行。备案预算中没有的材料价格，应当按照合同约定执行；合同没有约定的，参照预算备案前一个月省交通运输造价机构发布的材料信息价或由建设单位组织市场询价。设计变更其他费用应按照合同约定的原则进行编制。

- 第二十一条【编制范围】  报项目初步设计批复单位审批的设计变更中：Ⅰ类设计变更费用编制范围主要为静态投资部分；增减投资800万元以上的Ⅱ类设计变更，费用编制范围为建筑安装工程费、设备购置费和安全生产费等主要变化部分；其他变化费用按合同约定办理；设计变更费用应当包括变更前费用、变更后费用和变更净增（减）费用。

其他设计变更的费用编制范围应当按照合同约定和建设单位要求执行。

- 第二十二条【编制依据】  设计变更费用由勘察设计单位依据以下内容进行编制：

- 合同文件。

- 设计方案和数量。

- 国家发布的铁路工程相关管理规定和造价标准。

- 省管铁路工程相关管理规定和补充性造价标准。

- 经建设单位同意可参考的其他行业或其他地方性造价标准。

- 第二十三条【费用处理约定】  建设单位应当与勘察设计、施工、监理等相关参建单位在合同中明确设计变更相关费用的处理原则。

设计变更责任主体明确的设计变更，建设、勘察设计、施工、监理等单位应当根据责任划分，按照合同约定承担设计变更相应费用，并承担由此造成的损失。

非明确责任原因引起的设计变更，属于不可抗力的，按合同约定处理；属于风险包干范围的，按风险包干相关规定处理。

其他设计变更增减工程费用，合同没有约定的，由建设单位承担。

- 第二十四条【费用来源】  项目初步设计批复单位批准的设计变更，使用招标节余费用或调整项目总概算；其他设计变更由建设单位自行决定，使用暂列金额、总承包风险费或基本预备费。在初步设计基础上招标的，施工图量差按已签施工合同约定执行。建设单位应当在设计变更文件中提出变更费用列支建议。

第二十五条【纳入决算】  除应急处治工程或法律法规另有明确规定之外，设计变更未经审批，不得实施。未经批复的设计变更费用，不得纳入竣工决算中。

- 第五章 工作职责

- 第二十六条【省铁路建设行政主管部门】  省管铁路建设行政主管部门应当组织制定设计变更管理制度，开展设计变更管理工作，加强设计变更监督工作，并将设计变更情况纳入铁路工程建设市场信用评价体系。

- 第二十七条【投资建设主体】  铁路投资建设主体应当依据省有关规定，履行铁路建设管理职责，建立设计变更相关管理制度，并报省管铁路建设行政主管部门备案；组织开展所辖建设项目设计变更管理的考核评价工作；做好上报文件的审核把关工作。

- 第二十八条【建设单位】  建设单位承担铁路设计变更管理的主体责任，履行铁路建设设计变更管理主体职责：

（一）做好设计变更的管控，加强和落实对设计变更工作的组织管理，建立和完善设计变更管理制度，明确设计质量后评价和设计变更奖惩规定，对设计变更实施有效控制。

（二）做好设计变更文件的审核工作，开展设计变更文件质量评价。

（三）充分利用信息化手段，建立设计变更管理台账，并按照规定将变更管理台账每年2月底前报省交通运输工程造价机构。

（四）应当对设计变更定期分析研究，查找存在问题，改进勘察设计管理，并按照档案管理有关规定做好设计变更资料归档工作。

项目委托代建的，应当在代建协议中约定合同各方的设计变更管理责任。

- 第二十九条【勘察设计单位】  勘察设计单位应当完善内部勘察设计及设计变更管理制度，确保提交的勘察设计文件符合国家规定的勘察设计深度要求和勘察设计质量，并按照合同约定履行设计变更相关义务，对其所提供设计变更文件质量负责。勘察设计单位不得在设计变更过程中弄虚作假或对经批准的设计文件擅自进行变更。

- 第三十条【施工单位】  施工单位应当做好施工图现场核对和施工过程中地质资料确认工作，发现问题应当及时向监理单位和建设单位提出；积极参与设计变更方案研究，并严格按照设计变更施工图组织施工。施工单位应当对其所提供设计变更资料的真实性负责。施工单位不得在设计变更过程中弄虚作假或未经批准擅自施工。

- 第三十一条【监理单位】  监理单位应当严格按照合同约定和监理规范履行设计变更相关监理责任。监理单位应当认真核对设计文件，将发现的勘察设计问题以及施工单位提出的问题及时通知勘察设计单位和建设单位；积极参与设计变更方案研究；对设计变更实施情况和结果进行核实，并对核实结果负责。监理单位不得在设计变更过程中弄虚作假或未经批准擅自同意变更施工。

- 第三十二条【咨询单位】  参与铁路工程项目的咨询单位应当严格按照国家和省相关规定、行业标准以及合同约定履行设计变更咨询责任，并对咨询结果负责。咨询单位不得在设计变更过程中弄虚作假。

- 第六章 其他

- 第三十三条【监督检查】  省管铁路建设行政主管部门应当建立和完善设计变更监督检查机制，组织对设计变更情况进行监督检查，并对监督检查结果及时通报，对监督检查过程中发现的违规情况应当依法处理。

- 第三十四条【责任追究】  设计变更审批部门和人员违反本办法规定，不按照规定审批设计变更的，或者在审批过程中滥用职权、玩忽职守、谋取不正当利益的，由省管铁路建设行政主管部门责令改正；造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

- 第三十五条【考核管理】  项目建设过程中，建设、勘察设计单位要对设计变更严格把关，合理控制设计变更费用，由建设单位上级主管部门对其进行考核并将考核结果报省管铁路建设行政主管部门。

- 第三十六条【从业单位和人员】  建设、勘察设计、施工、监理、咨询等单位和人员在设计变更中存在违规行为的，具有项目管理权限的省管铁路建设行政主管部门应当及时予以通报，并依据信用管理相关规定将其行为纳入信用评价。

- 第三十七条【举报和投诉】  任何单位和个人均有权对设计变更违规行为进行举报或投诉，省管铁路建设行政主管部门应当依法受理。

- 第七章 附则

- 第三十八条【其他情形】  实行总价包干的总承包工程，设计变更程序按照本办法规定执行，设计变更费用按照合同约定办理；由中国国家铁路集团有限公司及其所属单位代建的项目执行其有关规定。

- 第三十九条【各级权限】按照项目审批权限，由各地市铁路建设行政主管部门审批（或省委托审批）初步设计的城际铁路、市域（郊）铁路、支线铁路、铁路专用线等项目，具体变更管理可依照本办法制定实施细则。

中国国家铁路集团有限公司与广东省联合批准的路省合作项目新建、改（扩）建铁路工程执行国家、中国国家铁路集团有限公司和省有关规定。

- 第四十条【施行日期】  本办法自2021年*月*日起施行，有效期五年。

- 附录A 重大方案及重大工程措施标准

1．线路方案有较大改变的，线路平面曲线半径小于批准最小曲线半径的；

2．路基与桥梁相互变化连续长度500米及以上的，路基与隧道（明洞）相互变化连续长度50米及以上的；

3．车站站位调整的；

4．轨道类型变化的；

5．跨度100米及以上桥梁跨度或桥位变化，特殊桥梁结构类型变化的；

6．隧道增设或减少泄水洞的，增加长度300米以上辅助坑道的，围岩类型连续变化引起投资增加超过800万元的；

7．通信传输系统速率等级、长途通信光缆纤芯数量、GSM-R移动通信系统无线场强覆盖原则、综合视频监控系统视频采集点设置原则、通信综合网管等系统中心方案变化的；

8．调度方式、闭塞制式、列控等级、联锁制式、驼峰及编组站制式、主要系统设备重大技术标准变化的；

9．防灾安全监控系统中工务段、铁路局级总机系统接入方式、监测子系统设置原则变化的；

10．电力变配电所分布方案、主要供电设备类型、远动及电力调度方案变化的；

11．牵引供电方式、外部电源电压等级、牵引供电设施分布方案、主要牵引供电设备类型、接触网悬挂类型等主要技术标准（包括接触线、张力、支柱、零部件）、远动及牵引供电调度方案变化的；

12．站房建筑形态、高度、面宽，结构体系等建筑方案、主体结构变化的；

13．站台雨棚结构类型（有站台柱与无站台柱）变化；

14．给水站水源类型、污水排放标准发生改变的；

15．依法或依照相关规定需要补充办理环评手续的环保工程变化。

| 上报单位： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 设计单位 |
| 文件标题 |  | （例：关于XXX铁路工程XX设计变更的建议） |  |  |
| 基本情况 | 原设计方案 |  |  |  |
|  | 变更原因及依据 |  |  |  |
|  | 变更申请方案 |  |  |  |
|  | 变更审查论证单位 |  |  |  |
|  | 设计变更类别及情形 |  | （按照第七、八、九条规定的变更分类和情形确定） |  |
|  | 预计费用增减情况 |  |  |  |
| 附件资料目录 |  |  | （如：审查意见、会议纪要、专家咨询意见（如有）等） |  |

- 附录B 设计变更建议表

- 附录C 设计变更会审纪要

编号：

项目名称：

二○××年××月××日，由建设单位主持，勘察设计单位、施工单位、监理单位参加，对××标段（某具体工点或项目）进行了现场勘查，对设计变更原因、处理方案进行了研究，经会审形成纪要如下：

1．工点名称

2．原设计情况

3．设计变更原因（应在此条中明确责任单位及责任比重，对有争议的，应记录各方意见）

4．设计变更类别

5．设计变更责任及责任单位

6．处理方案（主要工程措施及技术参数）

……

参加会审人员：

建设单位人员：主持人：（签名）

其他人员：（签名）

勘察设计单位人员：（签名）

施工单位人员：（签名）

监理单位人员：（签名）

- 附录D 设计变更通知单

编号：      线      标      变      号

致 ： 根据《设计变更建议书》（编号： ）和《设计变更会审纪要》（编号： ），建设单位委托 对 进行了设计变更，业已通过了 审查批准（审核），请依据本通知组织施工。本变更属于 类变更设计。 签发单位： 签发人： 年 月 日

设计变更内容：

设计变更图目录：

作废图纸目录：

备注：

说明：设计变更通知单主送施工单位，抄送勘察设计、监理单位。

- 附录E: 设计变更文件申报表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更前方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更后方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更类别及情形 |  |  |  |  | 变更情形编码： |  |  |  |
| 编审单位及人员 |  |  | 单位名称 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 编制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更预算情况 | 设计变更预算 |  | 编制（元） （1） |  | 建设管理单位意见（元）（2） |  | 增减（元） （3）=（2）-（1） |  |
|  |  |  | 总费用 | 静态投资 | 总费用 | 静态投资 | 总费用 | 比例％ |
|  | 变更前预算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变更后预算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变更增减预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计变更文件 | 文件名称 |  |  |  | 纸质版 |  | 电子版 |  |
|  |  |  |  |  | 有（√）无（×） | 份数 | 有（√）无（×） | 份数 |
|  | 1.变更文件申报表（附录B） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.初步设计批复文件和施工图设计备案文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.变更建议上报确认文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.经会审后的变更设计方案图纸 | 会议纪要或专家咨询意见 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变更前图纸（含工程数量表） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变更后图纸（含工程数量表） |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.项目建设管理单位的正式确认意见 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.审核文件 | 设计变更预算文件（含变更净增（减）预算、变更前后预算） |  | 变更净增 （减）预算 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据文件（预算软件） |  |  |  |  |
|  |  | 编审对比文件 |  | 审核意见 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 审核附表 |  |  |  |  |
|  |  | 辅助资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.设计变更前备案预算 | 数据文件（预算软件） |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.其他 | 合同文件 |  |  |  |  |  |  |